Plano Executivo
Alpha -> Beta -> Produção

Projeto de agente/coach de poker em ambiente próprio

| Estado atual | Laboratório concluído |
| --- | --- |
| Destino | Alpha controlado -> Beta fechado -> Produção inicial |
| Escopo inicial | Texas Hold'em No-Limit Heads-Up, local-first |
| Horizonte do cronograma | 18 semanas |

Objetivo deste documento: formalizar os gates de promoção, responsabilidades, checklists operacionais, FinOps e cronograma detalhado de execução para transformar o estado atual do laboratório em um produto promovível com segurança.

# 1. Resumo executivo

• O projeto já superou a fase de descoberta e entrou em promoção de maturidade.

• O critério de evolução deixa de ser 'precisão perto de 100%' e passa a ser um conjunto de gates: regras, replay, benchmark, taxonomy, governança e custo.

• A recomendação é iniciar Alpha controlado imediatamente, sem pular etapas.

# 2. Estado atual e destino

| Ponto | Situação atual | Situação desejada |
| --- | --- | --- |
| Produto | Laboratório avançado, uso interno | Produto controlado, auditável e promovível |
| Dados | Datasets e builder locais | Dataset oficial, registry e lineage |
| Modelo | Baseline/adaptive/policy local | Candidato alpha, beta e production |
| Operação | Packaging inicial | Operação com gates, rollback e runbooks |
| FinOps | Controle local pontual | Controle contínuo por fase, ambiente e unidade |

# 3. Matriz de gates

| Dimensão | Alpha | Beta | Produção |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo | Fluxo fim a fim em heads-up, local-first | Piloto fechado com usuários selecionados | Operação controlada em ambientes formais |
| Dados | Dataset oficial v1 congelado | Coleta incremental confiável | Registry formal |
| Modelo | Candidate alpha aprovado | Candidate beta estável | Candidate production aprovado |
| Operação | Release gate e packaging funcionais | Rollback, CI/CD e observabilidade básica | Segurança, observabilidade e runbooks completos |
| FinOps | Budgets locais definidos | Custo por sessão e ambiente visível | Custo unitário e capacidade controlados |

# 4. Checklist operacional por fase

## 4.1 Alpha

• Congelar dataset oficial v1, taxonomy v1 e manifesto.

• Integrar solver real em primeira versão e comparar com solver-like.

• Rodar round-robin oficial e escolher candidate alpha.

• Emitir model card e release gate alpha.

• Aplicar budgets e retenção local de artefatos.

## 4.2 Beta

• Melhorar UX de replay, analytics e coach.

• Implementar autenticação básica, observabilidade mínima e rollback.

• Executar piloto fechado, medir uso, custo e incidentes.

• Emitir gate beta com comparativo alpha vs beta.

## 4.3 Produção

• Formalizar model registry, dataset registry e governança de release.

• Ativar dashboards, alertas, runbooks e secrets management.

• Publicar budgets operacionais e métricas de custo unitário.

• Liberar produção inicial de forma controlada com smoke tests e monitoramento.

# 5. RACI resumido

| Entrega | PO | Tech Lead | IA/ML | Dados | MLOps/DevOps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dataset oficial v1 | C | C | C | R/A | C |
| Candidate alpha | C | C | R/A | C | C |
| Release gate alpha | C | A | R | C | C |
| Observabilidade beta | I | C | I | I | R/A |
| Produção inicial | C | R | C | C | C |

# 6. Cronograma detalhado

| Semana | Fase | Entregas principais |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Alpha Hardening | Gates, owners, dataset oficial v1, taxonomy v1 |
| 3-4 | Alpha Hardening | Solver real v1, labels, candidate alpha, round-robin |
| 5-6 | Alpha Hardening | Model card, release gate alpha, aprovação alpha |
| 7-9 | Beta Enablement | UX, auth básica, observabilidade e rollback |
| 10-12 | Beta Enablement | Piloto fechado, feedback, ajustes e gate beta |
| 13-16 | Beta Hardening | Operação, CI/CD, alertas e candidate production |
| 17-18 | Produção Inicial | Deploy controlado, smoke tests e relatório pós-lançamento |

# 7. FinOps por fase

• Laboratório: budget por experimento, benchmark e retenção curta de artefatos.

• Alpha: budget semanal fixo, classificação de artefatos oficiais vs temporários.

• Beta: custo por ambiente, por sessão e por benchmark visível.

• Produção: custo por usuário, por sessão, por release e planejamento de capacidade.

# 8. Riscos prioritários

| Risco | Severidade | Sinal | Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset oficial mal congelado | Alta | Divergência entre splits e runs | Manifesto, hash e owner |
| Candidate alpha fraco | Alta | Round-robin inconsistente | Solver real, labels fortes e benchmark |
| Custo explode | Média | Storage e runs crescentes | Budgets, limpeza e retenção |
| Beta instável | Alta | Incidentes repetidos | Observabilidade, rollback e QA |
| Produção sem segurança mínima | Alta | Auth e segredos improvisados | Trilha dedicada de segurança |

# 9. Decisão executiva recomendada

Aprovar imediatamente a trilha Alpha -> Beta -> Produção, com gates formais, owners por workstream, cronograma de 18 semanas e política mínima de FinOps desde a fase local.

# 10. Próximos 10 dias úteis

• Reunião de kick-off executivo e validação do pacote.

• Congelamento do dataset oficial v1 e da taxonomy v1.

• Nomeação de owners do RACI e abertura do board executivo.

• Definição de budgets locais/alpha e política de retenção.

• Planejamento da integração com solver real.